## Mesures de suivi
| MESURES DE SUIVI DES CONSEILS MIXTES |  |  |  | Dernière mise à jour : Le 30 août 2019
|  | Prochaine réunion des conseils mixtes | Le mercredi 25 septembre, Winnipeg
| MESURE DE SUIVI | RESPONSABLES | ATTRIBUÉ | ÉTAT | REMARQUES
Téléconférence des conseils mixtes du 14 août 2019
no 1 | L’Institut des services axés sur les citoyens (ISAC), en collaboration avec les coprésidents du Conseil des dirigeants principaux de l’information du secteur public (CDPISP), effectuera un suivi auprès du Conseil stratégique du dirigeant principal de l’information (DPI) pour s’assurer que la discussion de septembre prend en considération les commentaires des membres. | ISAC | 2019-08-14 | Terminé | L’ISAC, en collaboration avec les coprésidents du CDPISP et du CPSSP, a effectué un suivi auprès du CSDPI.
Téléconférence des Conseils mixtes du 26 juin 2019
Volet des priorités de l’identité numérique
no 1C | Les coresponsables sur le Volet de la priorité de l’identité numérique effectueront un rapport au sujet de l’élément de gouvernance à la réunion du Conseil mixte de septembre. | Coresponsables de l’identification numérique | 2019-06-26 | En cours | Mise à jour sur la réunion de l’ordre du jour du Conseil mixte du 25 septembre
no 1E | Tim Bouma fera rapport de l’évolution future du CCP à la réunion des Conseils mixtes en septembre. | Coresponsables de l’identification numérique | 2019-06-26 | En cours | Mise à jour sur la réunion de l’ordre du jour du Conseil mixte du 25 septembre
Groupe de travail sur le Règlement général sur la protection des données (RGPD) (sous-comité sur la protection de la vie privée)
no 2A | Groupe de travail sur le Règlement général sur la protection des données (RGPD) effectuera un rapport sur les cas d’utilisation qu’ils développent à la réunion des Conseils mixtes de septembre. | Coprésidents du RGPD | 2019-06-26 | En attente | Mise à jour à une prochaine téléconférence d’automne des CM
no 2B | Les membres des Conseils mixtes enverront leurs commentaires au sujet du mandat ou du plan de travail aux coprésidents du Groupe de travail du RGPD. | Coprésidents du RGPD | 2019-06-26 | En attente | Mise à jour à une prochaine téléconférence d’automne des CM
Groupe de travail sur les avis de décès
no 3B | Le Groupe de travail sur les avis de décès (GTAD) effectuera un rapport au sujet de leurs travaux lors d’une prochaine téléconférence d’automne. | Coprésidents du GTAD | 2019-06-26 | En attente | Mise à jour à la téléconférence du 20 novembre
Groupe de travail sur les services axés sur la clientèle
no 4 | Le Groupe de travail sur les services axés sur la clientèle rendra compte de la mise à l’essai du modèle de maturité à la réunion des Conseils mixtes de septembre. | Coprésidents des Services axés sur la clientèle (SAC) | 2019-06-26 | En attente | Mise à jour à la téléconférence du 20 novembre
Analyste de politiques stratégiques des conseils mixtes
no 5 | L’analyste des politiques stratégiques des Conseils mixtes fera rapport de son travail à la réunion des Conseils mixtes de septembre. | Analyste des politiques stratégiques au sein des Conseils mixtes | 2019-06-26 | En cours | Mise à jour à la téléconférence du 25 septembre
Téléconférence des Conseils mixtes du 15 avril 2019
Comité de recherche
no 2C | Les coprésidents du Comité de recherche feront rapport aux Conseils mixtes des prochaines étapes liées à la demande de financement pour l’embauche d’une ressource afin de poursuivre le travail du Comité. | Coprésidents du Comité de recherche | 2019-04-15 | En cours | Les coprésidents des Conseils mixtes approuvent un contrat d’un an pour un analyste de recherche des CM. Mise à jour à la téléconférence du CM du 20 novembre
Analyste de politiques stratégiques des Conseils mixtes
no 4 | L’ISAC enverra un courriel aux membres pour obtenir leurs commentaires sur la présentation de l’analyste des politiques stratégiques (définitions proposées pour les objectifs à court terme et les lignes directrices en vue de la formation de nouveaux groupes de travail). L’approbation sera demandée lors d’une prochaine téléconférence. | Analyste des politiques stratégiques au sein des Conseils mixtes | 2019-04-15 | En attente | Cathy Kealey demandera l’approbation au sujet de ce point lors de la réunion de septembre (dans le cadre d’une discussion stratégique).
Réunion en personne des Conseils mixtes du 27 février 2019
Volet des priorités de l’identité numérique
no 1A | Les responsables de l’identité numérique informeront les membres des Conseils mixtes au sujet de la Déclaration sur l’identité numérique (au sujet de toutes les signatures) lors de la prochaine réunion en personne à Winnipeg en septembre 2019. | Coresponsables de l’identification numérique | 2019-02-27 | En cours | En attente des signatures (2) d’être terminées à la réunion de septembre à Winnipeg.
no 1F | ISDE fera le point sur l’identité numérique des entreprises et l’organisation vérifiée au cours d’une prochaine réunion des Conseils mixtes. | ISDE | 2019-02-27 | En cours | Point à l’ordre du jour de la réunion du Conseil mixte du 25 septembre
Groupe de travail sur les avis de décès
no 2 | Les membres des Conseils mixtes ont approuvé l’embauche d’un gestionnaire de projets pour aider les coprésidents du GTAD à miser sur ce travail et à le réaliser. Les coprésidents du GTAD rendront compte du financement nécessaire et de la portée des travaux à une prochaine téléconférence. Le GTAD fournira un mandat mis à jour lors d’une prochaine réunion. | Coprésidents du GTAD | 2019-02-27 | En attente | Le GTAD fournira une mise à jour sur la téléconférence des Conseils mixtes du 20 novembre à la suite de leur atelier en personne de la fin octobre.
Groupe de travail sur la stratégie numérique
no 4A | Les coprésidents du Groupe de travail sur la Stratégie relative au numérique évalueront où en sont les administrations canadiennes en ce qui concerne la Stratégie relative au numérique, ils cerneront les points de difficulté (p. ex., l’accessibilité et l’inclusion) et les communiqueront aux membres des Conseils mixtes. | Coprésidents de la stratégie numérique | 2019-02-27 | En attente | Point à l’ordre du jour de la réunion du Conseil mixte du 25 septembre
no 4B | Le coprésident du Groupe de travail sur la Stratégie relative au numérique élaborera la portée des travaux pour le Groupe de travail et il présentera un compte rendu aux Conseils mixtes lors d’une prochaine téléconférence. | Coprésidents de la stratégie numérique | 2019-02-27 | En attente | Point à l’ordre du jour de la réunion du Conseil mixte du 25 septembre
Réunion des Conseils mixtes du 26 septembre 2018 (Whitehorse)
Point de compétence
no 3 | La C.-B. rendra compte sur l’évolution du Réseau organisationnel vérifiable à une prochaine réunion des Conseils mixtes. | Colombie-Britannique | 2018-09-26 | En attente | Point à inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine téléconférence ou réunion des CM
Comité de recherche
no 4 | Le Comité de recherche des Conseils mixtes demande à examiner et à décomposer les résultats de Citizens First 8 et à fournir des recommandations aux Conseils sur des domaines d’intérêt afin d’avoir une conversation stratégique sur les résultats. | Coprésidents du Comité de recherche | 2018-09-26 | En attente | Point à inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine téléconférence ou réunion des CM
Téléconférence des Conseils mixtes du 30 juillet 2018
Groupe de travail du cadre
no 1A & no 1C | Les coprésidents du Groupe de travail du cadre (GTC) travailleront avec l’ISAC pour obtenir les services d’une ressource et gérer un contrat d’un an. Natasha Clarke et Sophia Howse fourniront un rapport aux membres à l’automne 2019 au sujet de la position contractuelle pour évaluer si elle a atteint ses objectifs. | Responsables du GTF et Secrétariat de l’ISAC | 2018-07-30 | En attente | Poste contractuel d’un an du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019. Mise à jour en automne 2019.
Réunion des Conseils mixtes du 21 février 2018 (Toronto)
Groupe de travail du cadre
no 1E (ii) | Le Groupe de travail du cadre élaborera la structure de gouvernance (tableau de bord) de tous les groupes de travail des Conseils. | Responsables du GTF et Secrétariat de l’ISAC | 2018-02-21 | En attente | Point à des fins de discussion à la suite de la réunion de septembre 2019
no 1F
Réunion des Conseils mixtes du 22 février 2017
| Le Groupe de travail du cadre travaillera à l’élaboration d’un mandat des Conseils mixtes (à l’heure actuelle, il n’y a qu’un mandat pour le CPSSP et le CDPISP) et formulera des recommandations sur l’avenir du GTC et la responsabilisation des Conseils à l’égard du modèle logique. Le GTC fournira une mise à jour au cours d’une prochaine téléconférence ou réunion. | Responsables du GTF et Secrétariat de l’ISAC | 2017-02-22 | En attente | Point à des fins de discussion à la suite de la réunion de septembre 2019