## Points de suivi
| POINTS DE SUIVI DU CDPISP |  |  |  | Mises à jour le 7 février 2019
|  | Prochaine réunion du CDPISP | Le jeudi 28 février 2019
| POINT DE SUIVI | RESPONSABLES | DATE ASSIGNÉE | ÉTAT | REMARQUES
Téléconférence du CDPISP du 19 décembre 2018
1B | Discussion sur une académie numérique à être ajoutée à la discussion en personne du CDPISP à Ottawa | Coprésidents de l’ISAC et du CDPISP | 2018-12-19 | En cours | Point à l’ordre du jour des conseils mixtes pour le 27 février
#3 | L’ordre du jour du CDPISP pour le 28 février comprendra une discussion sur les priorités du CDPISP afin d’assurer l’harmonisation avec les priorités des conseils mixtes. | Coprésidents et membres du CDPISP | 2018-12-19 | En attente | Point à l’ordre du jour du CDPISP pour le 28 février
Téléconférence du CDPISP du 21 novembre 2018
1C | Une discussion sur l’approvisionnement sera ajoutée à l’ordre du jour de la réunion du CDPISP. Services partagés Canada et le Groupe de travail sur les acquisitions en TI du CDPISP seront invités à la discussion. | Président de l’ISAC et du GT sur les acquisitions en TI | 2018-11-21 | En cours | Point à l’ordre du jour du CDPISP pour le 28 février
Groupe de travail sur les politiques relatives aux TIC
2A | Les coprésidents du GT sur les politiques relatives aux TIC feront connaître les sujets d’intérêt proposés sur lesquels le groupe pourra travailler au cours d’une prochaine réunion ou téléconférence du CDPISP. | Keith Douglass et Michael Nielsen | 2018-11-21 | En attente | Le point sera prévu pour une prochaine téléconférence
Réunion du CDPISP du 27 septembre 2018 (Whitehorse)
Secteurs possibles de collaboration – Sightline Innovation
#1 | Le CDPISP poursuivra les discussions sur l’intelligence artificielle (il mettra l’accent sur les cas d’utilisation et sur la manière d’exploiter l’IA afin d’améliorer l’efficacité) à une prochaine téléconférence ou réunion. | Coprésidents et membres du CDPISP | 2018-09-27 | En attente | Le point sera prévu pour une prochaine téléconférence ou réunion
Sous-comité national des DPI sur la protection de l’information (SNDPI)
2C | Le SNDPI fournira une mise à jour au CDPISP sur sa discussion avec le Centre canadien pour la cybersécurité. | Robert Samuel, président du SNDPI | 2018-09-27 | En cours | Point à l’ordre du jour du CDPISP pour le 28 février
2D | Le SNDPI fournira une matrice à jour sur la cybersécurité au CDPISP à la suite de sa réunion en groupe à Toronto, en novembre. | Robert Samuel, président du SNDPI | 2018-09-27 | En cours | Point à l’ordre du jour du CDPISP pour le 28 février
2E | Le SNDPI fournira un mandat et un plan de travail à jour au cours d’une prochaine téléconférence ou réunion. | Robert Samuel, président du SNDPI | 2018-09-27 | En cours | Point à l’ordre du jour du CDPISP pour le 28 février
2F | Le SNDPI fera un rapport au CDPISP lié aux occasions de collaboration améliorée avec le Sous-comité sur la protection de la vie privée et le Groupe de travail sur l’identité numérique. | Robert Samuel, président du SNDPI | 2018-09-27 | En attente | Point à l’ordre du jour du CDPISP pour le 28 février
2G | Les coprésidents du CDPISP discuteront avec les présidents des SNDPI et des acquisitions en TI sur la manière de faire avancer les approvisionnements par offre à commandes, afin d’obtenir de nouveaux appuis. | Coprésidents du CDPISP et du SNDPI et président des acquisitions en TI | 2018-09-27 | En cours | Point à l’ordre du jour du CDPISP pour le 28 février
2H | Le CDPISP discutera à propos d’un approvisionnement conjoint à une prochaine réunion, dans le but de créer une offre à commandes pour l’approvisionnement conjoint à l’aide d’une liste d’entreprises disponibles. | Coprésidents et membres du CDPISP | 2018-09-27 | En cours | Point à l’ordre du jour du CDPISP pour le 28 février
2I | Le SCT (Alex Bourque et Imraan Bashir) partagera le lien des normes en matière d’approvisionnement par l’intermédiaire de l’ISAC. | SCT (Alex Bourque et Imraan Bashir) | 2018-09-27 | En cours | Le SCT collaborera avec SPC et d’autres partenaires pour organiser une discussion en personne à Ottawa
2J | Le président du SNDPI (Robert Samuel) partagera la liste de personnes qui ont déjà mis en place les normes d’approvisionnement. | Robert Samuel, président du SNDPI | 2018-09-27 | En attente | En attente d’un suivi
2K | Le SNDPI fera un rapport sur deux exposés de principes liés à l’appui que le gouvernement peut fournir pour encourager les écoles à inclure la cybersécurité dans leur curriculum. | Robert Samuel, président du SNDPI | 2018-09-27 | En cours | Point à l’ordre du jour du CDPISP pour le 28 février
2L | Les DPI ont convenu de régler l’enjeu du protocole HTTP dans leurs propres administrations (transfert vers HTTPS). Les administrations peuvent utiliser les outils fédéraux à leur disposition. Les membres informeront leurs administrations que cet enjeu a été soulevé par le SNDPI et que des mesures doivent être prises pour le régler. Le SNDPI surveillera les répertoires et le progrès dans le cadre des artéfacts qu’il recueille. Les membres discuteront du progrès à une prochaine téléconférence ou réunion. | Membres du CDPISP | 2018-09-27 | En attente | Le point sera prévu à une prochaine téléconférence ou réunion, aux fins d’orientation supplémentaire des coprésidents du CDPISP
Secteurs possibles de collaboration – Innovation, Sciences et Développement économique Canada
#3 | Les coprésidents du CDPISP demandent à ISDE de soumettre au CDPISP une demande précise de collaboration et d’aide conjointes liées à l’amélioration des services gouvernementaux aux petites entreprises. | ISDE (Vidya ShankarNarayan) | 2018-09-27 | En attente | En attente d’une réponse d’ISDE
Groupe de travail sur l’informatique en nuage
#4 | Le Groupe de travail sur l’informatique en nuage fera un rapport sur ses trois à cinq domaines d’intérêt et sur un plan de travail proposé. Le groupe de travail fournira de la rétroaction sur la manière d’aborder les domaines d’intérêt indiqués dans le cadre de cette discussion. | Denise Gomes et Stephen Gordon, coprésidents du GT sur l’informatique en nuage | 2018-09-27 | En attente | Mise à jour à la téléconférence du 16 avril
Partenariats – Microsoft
5D | Les membres du CDPISP inviteront les membres de leur équipe à participer à la séance de Microsoft en tant qu’observateurs (détails de la réunion à venir). | Membres du CDPISP | 2018-09-27 | En cours | L’ISAC fournira des renseignements sur la réunion aux personnes choisies par les membres du CDPISP
Financement des groupes de travail et des sous-comités
7B | Les membres du CDPISP discuteront de la manière d’aider les groupes et les sous-comités des conseils à propos du financement pour faire avancer ou accélérer des mesures. Le point sera compris à l’ordre du jour d’une prochaine téléconférence. | Membres du CDPISP | 2018-09-27 | En attente | Le point sera prévu à une prochaine téléconférence du CDPISP, aux fins de discussion
Partage de renseignements sur l’administration
8A | Kathryn Bulko (ASIM Canada) fournira de la rétroaction sur les principes numériques selon l’examen entrepris par l’ASIM sur les principes numériques actuels du SCT et ceux d’autres pays (Australie, Royaume-Uni, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Belgique, Suède et Pays-Bas). | Kathryn Bulko, ASIM Canada | 2018-09-27 | En attente | L’ISAC fera un suivi auprès de l’ASIM. Le point sera prévu pour une prochaine téléconférence ou réunion
8B | Une prochaine réunion ou téléconférence du CDPISP inclura le sujet des villes intelligentes dirigées par des membres municipaux du CDPISP (ASIM). ISDE sera invité dans le cadre de cette conversation, car il recueille des renseignements sur les pratiques exemplaires par rapport aux villes intelligentes. | Membres de l’ASIM du CDPISP et Secrétariat de l’ISAC | 2018-09-27 | En attente | L’ISAC fera un suivi auprès de l’ASIM. Le point sera prévu pour une prochaine téléconférence ou réunion
8C | Le sujet du projet-pilote des voyageurs dignes de confiance sera ajouté à l’ordre du jour d’une prochaine téléconférence ou réunion (l’ASIM sera responsable de ce point). | Membres de l’ASIM | 2018-09-27 | En attente | L’ISAC fera un suivi auprès de l’ASIM. Le point sera prévu pour une prochaine téléconférence ou réunion
8D | Une discussion sur les leçons retenues concernant le système de paye Phénix sera comprise au cours du prochain ordre du jour de la réunion en personne. | SCT (Alex Benay) | 2018-09-27 | En attente | Le point sera prévu pour une prochaine téléconférence ou réunion
Réunion du CDPISP du 22 février 2018 (Toronto)
Sous-comité national des DPI sur la protection de l’information (SNDPI)
1C | Le SNDPI continuera de faire des suivis réguliers sur le sujet de la cyberassurance et en fera un rapport au CDPISP à une date ultérieure. | Martin Dinel, président du SNDPI | 2018-02-22 | En attente | Mise à jour à une prochaine téléconférence ou réunion
Sous-comité de gestion de l’information
#2 | Sous-comité de gestion de l’information (GI) – Le Groupe de travail du cadre recommande au Sous-comité de GI de faire une transition vers une communauté de pratique. Les membres du CDPISP conviennent de garder le groupe tel qu’il est pour l’instant et de poursuivre la discussion sur les domaines de travail possibles pour ce groupe. Les membres du CDPISP conviennent également de discuter avec leurs collègues d’autres administrations de ce milieu afin de cerner des domaines de travail pouvant être affectés au Sous-comité de GI. Ils aborderont cette question de façon plus approfondie dans le cadre d’une téléconférence à venir. | Coprésidents et membres du CDPISP | 2018-02-22 | En attente | Le Sous-comité de la GI ne s’est pas réuni depuis un certain temps. La présidente actuelle du groupe de travail du SCT indique qu’elle n’est plus capable de présider ce groupe. Toutefois, aucun membre du comité n’a été déterminé comme nouveau président. Les membres du CDPISP doivent discuter du responsable et du rôle futurs pour ce groupe dans le cadre d'une prochaine téléconférence.
Téléconférence du CDPISP du 20 novembre 2017
#4 | Les membres conviennent de poursuivre des liens et des partenariats avec le Conseil stratégique des DPI. Le Secrétariat de l’ISAC fera un suivi auprès du SCT (Alex Benay) par rapport aux prochaines étapes pour relier le CDPISP et le Conseil stratégique des DPI et pour fournir une mise à jour aux membres. | Alex Benay, SCT | 2017-11-20 | En cours | Présentation par le Conseil stratégique des DPI sur l’ordre du jour des CM du 27 février.