## Mesures de suivi
| MESURES DE SUIVI DU CDPISP |  |  |  | Mis à jour le 26 août 2019
|  | Prochaine réunion du CDPISP | Le 26 septembre 2019
| MESURE DE SUIVI | RESPONSABLES | DATE ATTRIBUÉE | ÉTAT ACTUEL | REMARQUES
Téléconférence du CDPISP du 8 août 2019
no 1A | SNDPI : Le représentant de l’Ontario effectuera une présentation au sujet du voyage de l’Ontario vers l’informatique en nuage, y compris l’intégration et l’évaluation d’exigences techniques lors d’une téléconférence prochaine du CDPISP (conformément à la demande effectuée lors de la réunion de février). | Président du SNDPI | 8 août | En attente | Le point sera prévu pour une prochaine téléconférence ou réunion.
no 1B | SNDPI : Présentera un compte rendu au sujet de l’accès à l’information et la diffusion de renseignements en ce qui concerne la sécurité. | Président du SNDPI | 8 août | En attente | Le point sera prévu pour une prochaine téléconférence ou réunion.
no 1C | Le SNDPI effectuera une enquête à l’échelle du pays au sujet de la conformité aux normes de l’ISO et en présentera le rapport au CDPISP lors d’une téléconférence prochaine. | Président du SNDPI | 8 août | En attente | Le point sera prévu pour une prochaine téléconférence ou réunion.
Téléconférence du 10 juin 2019 du CDPISP
no 1C | Les membres du Groupe de travail sur l’informatique en nuage et du Groupe de travail de l’approvisionnement en matière de TI seront invités à participer à cette séance en septembre (par téléconférence). Les membres peuvent également inviter leurs membres d’équipe à se joindre à cette séance. | ISAC | 10 juin | En cours | Les membres du Groupe de travail sur l’informatique en nuage et du Groupe de travail de l’approvisionnement en matière de TI sont invités à participer à la séance d’AWS à la réunion en septembre (par téléconférence).
no 2 | Kathryn Bulko effectuera un rapport sur l’approbation des principes numériques selon l’examen entrepris par l’ASIM sur les principes numériques actuels du SCT et ceux d’autres pays (Australie, Royaume-Uni, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Belgique, Suède et Pays-Bas). | Président du GT sur l’approvisionnement en matière de TI | 10 juin | En attente | Mise à jour lors de la téléconférence de novembre du CDPISP
no 3A | L’ISAC communiquera avec le SCT pour discuter de la conversation avec Infrastructure Canada au sujet des villes intelligentes (la demande originale a été déposée à la réunion de Whitehorse en 2018 pour une présentation sur les villes ingénieuses : renseignements sur les pratiques exemplaires). | ISAC et SCT | 10 juin | En attente | Présentation lors d’une prochaine téléconférence du CDPISP (en raison de l’élection fédérale).
Téléconférence du CDPISP du 16 avril 2019
no 1B | Les coprésidents du Groupe de travail sur l’informatique en nuage rendront compte des résultats de l’Enquête sur la réalisation des avantages liés à l’informatique en nuage à la prochaine réunion du CDPISP. | Coprésidents du Groupe de travail sur l’informatique en nuage | 16 avril | En cours | Point à l’ordre du jour de la réunion de septembre 2019.
no 2A | L’ISAC organisera une réunion entre les coprésidents du CDPISP et Microsoft pour discuter des conclusions issues de la réunion d’Ottawa. Contexte – John Weigelt de Microsoft examinera les questions suivantes et reviendra aux membres : a) attribution de licences – plus de clarté en ce qui concerne les négociations, la transparence, grandes comparativement à petites, contrats équitables; b) soutien unifié; c) enjeux associés au budget; d) localisation linguistique; e) enjeux liés à la bureaucratie entourant les services; f) comment communiquer plus facilement avec les ingénieurs de Microsoft; et g) occasion pour une meilleure communication avec les DPI de partout au pays sur une base permanente. | ISAC et coprésidents du CDPISP | 16 avril | Terminé | La réunion de l’ISAC entre les coprésidents et Microsoft du 11 juin. Microsoft présentera un rapport aux coprésidents du Groupe de travail du CDPISP. L’ISAC a présenté un suivi en attente de la réponse de Microsoft.
Réunion du CDPISP du 28 février 2019 (Ottawa)
no 3 | Questions financières du CDPISP : Les membres se sont entendus sur une discussion à la réunion de septembre 2019 qui comprendrait – une explication de la formule de financement actuelle du CDPISP et des services en nature fournis par le SCT qui pourraient devoir être revisités, y compris le soutien en nature de la part de l’Ontario qui a été retiré il y a quelques années. | Trésorier du CDPISP | 28 février 2019 | En cours | Point à l’ordre du jour de la réunion de septembre 2019.
no 4 | Harmonisation avec le modèle logique des Conseils mixtes : Une discussion sur l’harmonisation du CDPISP avec les priorités des Conseils mixtes et ses groupes de travail sera reportée à une prochaine réunion du CDPISP. | Coprésidents du CDPISP et Cathy Kealey | 28 février 2019 | En cours | Point à l’ordre du jour de septembre des Conseils mixtes.
no 6B | Les membres du CDPISP doivent discuter davantage du financement et de la collaboration avec les organisations FPTM pour appuyer et faire progresser un projet particulier, une initiative ou une priorité particulière pour le Conseil (c’est-à-dire, la suggestion du Yukon d’une application pour téléphone intelligent ou autres initiative ou priorité à déterminer). | Coprésidents du CDPISP et Yukon | 28 février 2019 | En cours | Discussion sur l’orientation des Conseils à la réunion des Conseils mixtes de septembre.
Téléconférence du CDPISP du 21 novembre 2018
no 2A | Les coprésidents du GT sur les politiques de la technologie de l’information et de la communication (TIC) communiqueront les sujets proposés sur lesquels le groupe pourra travailler au cours d’une prochaine réunion ou téléconférence du CDPISP. | Keith Douglass et Michael Nielsen | 21 novembre 2018 | En attente | Une autre mise à jour est nécessaire par l’analyste des politiques stratégiques des Conseils mixtes lors d’une prochaine réunion.
Réunion du CDPISP du 27 septembre 2018 (Whitehorse)
no 1 | Intelligence artificielle (IA) : Le CDPISP poursuivra la discussion sur l’intelligence artificielle (mettre l’accent sur les cas utilisés et sur la façon de rendre l’IA plus efficace) lors d’une prochaine téléconférence ou réunion. | Coprésidents et membres du CDPISP | 27 septembre 2018 | En cours | Point à l’ordre du jour de la réunion de septembre – ordre du jour de l’événement d’apprentissage
no 8C | Projet-pilote des voyageurs dignes de confiance : Sera ajouté à l’ordre du jour d’une prochaine téléconférence ou réunion. | Membres du CDPISP | 27 septembre 2018 | En attente | Le point sera prévu pour une prochaine téléconférence ou réunion.
no 8D | Système de paye Phénix : Une discussion sur les leçons retenues concernant le système de paye Phénix sera comprise au cours du prochain ordre du jour de la réunion en personne. | SCT | 27 septembre 2018 | En attente | Présentation par le SCT à une prochaine téléconférence du CDPISP (en raison de l’élection fédérale).
Réunion du CDPISP du 22 février 2018 (Toronto)
no 1C | Sous-comité de gestion de l’information (GI) : Le Groupe de travail sur le cadre recommande au Sous-comité de GI de faire une transition vers une communauté de pratique. Les membres du CDPISP conviennent de garder le groupe tel qu’il est pour l’instant et de poursuivre la discussion sur les domaines de travail possibles pour ce groupe. Les membres du CDPISP conviennent également de discuter avec leurs collègues d’autres administrations de ce milieu afin de cerner des domaines de travail pouvant être affectés au Sous-comité de la GI. Les membres du CDPISP aborderont cette question de façon plus approfondie dans le cadre d’une téléconférence à venir. | Coprésidents et membres du CDPISP | 22 février 2018 | En cours | La décision sur l’état de ce groupe se trouve à l’ordre du jour de la réunion de septembre 2019, recommandation par l’analyste des politiques stratégiques des Conseils mixtes.